| NAROČNIK: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa: župan, mag. Gregor Macedoni, matična številka: 5883288000, identifikacijska številka za DDV: SI 48768111, (v nadaljevanju: naročnik), |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC: | __________________________________________________________ ki jo zastopa: matična številka: identifikacijska številka za DDV: TRR: (v nadaljevanju: izvajalec), |
| skleneta naslednjo: |  |

POGODBO ZA IZDELAVO DOKUMENTA

»Novo mesto – družinam prijazno mesto«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema v izdelavo dokument »Novo mesto – družinam prijazno mesto«,

- da je naročnik za izvedbo predmeta javnega naročila izvedel postopek Povabila k oddaji ponudbe,

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik.

II. PREDMET POGODBE IN ROK IZPOLNITVE OBVEZNOSTI

2. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa se zaveže izdelati dokument »Novo mesto – družinam prijazno mesto«. Izdelani dokument s sistemskimi rešitvami za družinam prijazno mesto bo podlaga za kandidaturo za pilotni projekt pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na podlagi katerega se bodo lahko vzpostavile in implementirale javne politike na lokalni ravni.

Izvajalec se zaveže izpolniti obveznost po tej pogodbi po posameznih fazah in v naslednjih rokih:

- Faza – naročnik pripravi osnutek dokumenta »Novo mesto – družinam prijazno mesto«, ki vsebuje pregled stanja na področju družin v Novem mestu in pregled obstoječih ukrepov, povezanih z njimi; navedbo in obrazložitev potencialnih ukrepov, ki bi Novo mesto naredili še bolj družinam prijazno mesto; finančni vpliv potencialnih ukrepov na proračun Mestne občine Novo mesto; način izvajanja potencialnih ukrepov ter njihov učinek oziroma doprinos Mestni občini Novo mesto po izvedbi. Dokument mora temeljiti na dejanskem stanju in demografski napovedi za Mestno občino Novo mesto ter Slovenijo. Rok za izdelavo: 2 meseca od dne sklenitve pogodbe.

- Faza – izdelava predloga dokumenta »Novo mesto – družinam prijazno mesto«. Rok za izdelavo: 30 dni po potrditvi osnutka dokumenta in prejemu navodil naročnika glede izdelave predloga dokumenta, ki bo nadgradnja osnutka dokumenta.

- Faza - izvedba dveh delavnic, s strokovno in širšo javnostjo, s predstavitvijo identificiranih ukrepov in pridobitvijo podatkov s strani javnosti o obstoječih in predlaganih ukrepih ter morebitnih drugih. Rok za izvedbo: 30 dni po potrditvi predloga dokumenta.

- Faza – priprava končnega dokumenta »Novo mesto – družinam prijazno mesto«, ki bo temeljil na predlogu dokumentu iz 2. faze, dopolnjenim z ugotovitvami iz izvedenih delavnic zainteresirane javnosti iz 3. faze, v obliki in vsebini, primerni za sprejem na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto. Rok za izdelavo: 60 dni od dne izvedbe zadnje delavnice z zainteresirano javnostjo.

- Faza – promocija dokumenta v javnosti. Rok za izvedbo: 60 dni od dne potrditve dokumenta na Občinskem svetu.

Storitve iz prejšnjega odstavka se izvajalec zaveže opraviti v skladu s:

- priloženo ponudbo izvajalca,  št. _____- z dne, ________, z vsemi spremembami in dopolnitvami.

3. člen

Izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi pomeni izvedbo vseh aktivnosti v fazah od 1 do 5 iz drugega člena te pogodbe, v roku iz posamezne faze.

Če izvajalec zamuja z izvedbo posameznih aktivnosti iz 2. člena te pogodbe, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka za dokončanje posameznih aktivnosti po fazah iz 2. člena te pogodbe. Naročnik lahko da izvajalcu nov rok za dokončanje del, kar stranki dogovorita in potrdita pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

Rok za dokončanje pogodbenega dela se lahko ustrezno podaljša, če naročnik med opravljanjem pogodbenih del spremeni podatke ali poveča obseg del in storitev, kar bosta pogodbeni stranki uredili z aneksom k tej pogodbi.

Morebitni novi obseg del in pogodbeni rok se določita sporazumno med pogodbenima strankama z aneksom k tej pogodbi, in sicer v skladu z določili ZJN-3 o dopustnih spremembah pogodbe.

III. POGODBENA VREDNOST

4. člen

Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe na osnovi ponudbe izvajalca, št. _______________ z dne, _______, znaša skupaj: ____________ z DDV, in sicer:

- za izpolnitev obveznosti iz 1. faze: ____________ z DDV, kar predstavlja 20% celotne pogodbene vrednosti,

- za izpolnitev obveznosti iz 2. faze: ____________ z DDV, kar predstavlja 10% celotne pogodbene vrednosti,

- za izpolnitev obveznosti iz 3. faze: ____________ z DDV, kar predstavlja 20% celotne pogodbene vrednosti,

- za izpolnitev obveznosti iz 4. faze: ____________ z DDV, kar predstavlja 40% celotne pogodbene vrednosti,

- za izpolnitev obveznosti iz 5. faze: ____________ z DDV, kar predstavlja 10% celotne pogodbene vrednosti.

| Vrednost brez DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Vrednost DDV (22 %): |  | EUR |
| Skupaj pogodbena vrednost z DDV: |  | EUR |

(z besedo vrednost z DDV v EUR:).

Naročnik ima za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, zagotovljena sredstva skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (DUL, št. 47/16) na proračunski postavki 01 013301 Materialni stroški, konto 402999 Drugi operativni odhodki.

Pogodbena cena je fiksna do konca izvedbe pogodbenih del, v njej so všteti vsi materialni stroški ter vsi stroški za izvedbo priprave dokumenta in izvedbo potrebnih aktivnosti po navedenih fazah iz 2. člena te pogodbe, skladno s predmetom ponudbe.

Prav tako se izvajalec v okviru pogodbene cene iz tega člena pogodbe zavezuje, da bo izvajal:

- koordinacijo z naročnikom,

- koordinacijo delavnic z zainteresirano javnostjo,

- predstavitve in oglaševanje projekta.

IV. PLAČILO IN OBRAČUN

5. člen

Naročnik bo plačilo za opravljeno delo izvedel v več delih, in sicer za posamezno fazo na podlagi izstavljenega računa ter potrjenega gradiva ali izvedene aktivnosti posamezne faze, 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa za posamezno fazo dela.

Izvajalec bo obračunal opravljena delo naročniku v zneskih, navedenih v 4. členu predmetne pogodbe, z izstavitvijo računa, kot je predvideno v tretjem odstavku tega člena.

Odstopanje od načina plačila, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Mestne občine Novo mesto, bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

6. člen

S plačilom obveznosti po tej pogodbi se na naročnika v celoti prenesejo vse materialne avtorske pravice na dokumentih, vključno z neomejeno pravico do reproduciranja, uporabe, predelave oz. spreminjanja dokumentov, moralne pa ostanejo avtorju.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. člen

Izvajalec se zaveže, da bo:

- prevzeta dela izvršil po terminskem planu in utemeljenih zahtevah naročnika,

- prevzeta dela izvršil strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke,

- prevzeta dela opravil strokovno in kvalitetno na osnovi zahtev iz 2. člena te pogodbe,

- naročniku tolmačil vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev tudi po končanju pogodbene naloge,

- naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi vplivalo na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- pridobil pisno soglasje naročnika za vse morebitne spremembe v dokumentu, ki bi se pojavile med izvajanjem pogodbenih del.

Dokumenti, ki jih pri izpolnjevanju predmeta te pogodbe izdela izvajalec, so last naročnika in jih izvajalec lahko preda tretji osebi samo s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda v svojem arhivu.

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to nalogo, se na prvi strani dopisa, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko pogodbe.

Obveznosti naročnika so:

- da bo pregledal in pisno potrdil posamezne dokumente,

- v rokih plačal svoje finančne obveznosti do izvajalca.

VI. ODSTOP OD POGODBE

8. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom.

VII. POGODBENA KAZEN

9. člen

V primeru, da izvajalec aktivnosti, za katere se je zavezal s to pogodbo, ne bo izvedel do roka, določenega za posamezno storitev v tej pogodbi ali pisno sklenjenemu aneksu k tej pogodbi, sme naročnik na stroške izvajalca poiskati drugega izvajalca, ki bo izvedel te storitve in izvajalec je dolžan poravnati vso škodo, ki bi zaradi tega nastala naročniku.

10. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem storitev, mora izvajalec odpraviti takoj, oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake oziroma pomanjkljivosti odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

VIII. AVTORSKE PRAVICE

11. člen

Izvajalec jamči, da so vsa gradiva, izdelana za naročnika na podlagi te pogodbe, njegovo lastno avtorsko delo, prosto kakršnihkoli avtorskih pravic tretjih oseb, razen kadar gradiva posreduje naročnik. Izvajalec prevzema polno odškodninsko odgovornost zaradi škode, ki bi naročniku nastala zaradi avtorskih zahtevkov tretjih oseb v zvezi z izdelki po tej pogodbi.

Vse materialne avtorske pravice na nastalih gradivih ne glede na obliko (govorjena dela, pisana dela, fotografska dela, avdiovizualna dela, ipd.) preidejo v last naročniku s posredovanjem v objavo ali izročitvijo. Prenos materialnih avtorskih pravic vključuje prenos pravice do predelave, uporabe v telesni in netelesni obliki, spremenjeni obliki in uporabo primerkov avtorskega dela, kot jih določa zakon, ki ureja avtorske pravice.

# IX. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

12. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika je:

Mag. Mateja Jerič, podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo, mateja.jeric@novomesto.si

Odgovorni vodja projekta in pooblaščeni predstavnik izvajalca je:

_____________

Nihče od navedenih se ne sme zamenjati brez predhodnega soglasja naročnika.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

X. POSLOVNA SKRIVNOST

13. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni.

Za poslovno skrivnost na podlagi te pogodbe se štejejo predvsem podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda katerikoli od pogodbenih strank, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za varovanje poslovne skrivnosti s katero se seznanijo pri svojem delu. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

XI. OSTALA DOLOČILA

14. člen

Vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe se bodo urejala po  postopku s pogajanji in s podpisom aneksa k tej pogodbi skladno s postopki, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje.

XII. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

16. člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v obliki aneksa k tej pogodbi podpišeta obe pogodbeni stranki.

17. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

### XIII. KONČNE  DOLOČBE

18. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe predmeta pogodbe, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov veljavnega proračuna Mestne občine Novo mesto, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

19. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec enega, naročnik pa dva.

Številka:                                                                       Številka:

Datum:                                                                         Datum:

| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
| --- | --- |
|  | MESTNA OBČINA NOVO MESTO |
|  | mag. Gregor Macedoni, |
|  | župan |