## SKUPNA REKAPITULACIJA I.FAZA
REKAPITULACIJA
Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - kanalizacija I. FAZA
|  | skupaj | DDV 22 % | vse skupaj
SKLOP | OPIS
1 | SKLOP 1; KOMUNALNA KANALIZACIJA | 0 | 0 | 0
2 | SKLOP 2; PADAVINSKA KANALIZACIJA | 0 | 0 | 0
| DELA SKUPAJ | 0 | 0 | 0
Opomba 1: | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 2: | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 3: | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Opomba 4: | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
GLEDE KOMUNALNE IN PADAVINSKE KANALIZACIJE I. FAZA OBSEGA
~ kanal K1 komunalne kanalizacije K1-J6 do obstoječega črpališča in tlačni vod
~ kanal P1 padavinske kanalizacije od P1-J1 do P1-J5, vključno z zadrževalno ponikovalno komoro

## KOMUNALNA_I.FAZA
REKAPITULACIJA KOMUNALNE KANALIZACIJE I. FAZA
| OPIS |  |  | SKUPAJ BREZ DDV
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA - TLAČNI VOD |  |  |  | 0
6. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Nepredvidena in dodatna dela v višini 10 % od vseh del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi. |  |  |  | 0
| OSTALE STORITVE: Projektantski nadzor 12 ur |  | 12 |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
Op. 1: | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Op. 2: | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Op. 3: | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Op. 4: | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
zap.št | opis | enota | količina | cena za enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije po projektu, s 5% režijskega pribitka. | m1 | 69 |  | 0
1.2 | Zavarovanje zakoličenih jaškov ter postavitev prečnih profilov iz desk, vključno z označbo potrebnih višin. | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ PREDDELA: | 0
2 | RUŠITVENA DELA
2.1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago v debelini 5-8 cm. Upoštevana je dvakratna dolžina (rezanje pred izkopom ter ponovno rezanje pred asfaltiranjem). | m1 | 88 |  | 0
2.2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 5 do 8 cm. | m2 | 187 |  | 0
2.3 | Porušitev in odstranitev asfaltne mulde v debelini 5 do 8 cm. | m2 | 34 |  | 0
2.4 | Odstranitev obstoječe cevi tlačnega voda PE110. | m1 | 110 |  | 0
2.5 | Nakladanje rušenih materialov (asfalt in cevi) in odvoz na deponijo z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem, ki jo pridobi izvajalec del oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. | ton | 43 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ RUŠITVENA DELA: | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Odriv oz. odkop humusa v debelini do 20 cm in odvoz na gradbiščno deponijo. | m3 | 4 |  | 0
3.2 | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z začasnim deponiranjem izkopanega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu za tlačni vod znaša 0,60 m, za kanalizacijo znaša 0,80 m ter na območju zadrževalno ponikovalne komore 1,40 m.
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m3 | 73.5 |  | 0
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m3 | 29.4 |  | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m3 | 44.1 |  | 0
3.3 | Nakladanje viška izkopanega materiala z odvozom na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. V količini je upoštevan koeficient razrahljivosti 1,25. | m3 | 176.25 |  | 0
3.4 | Strojno zasipavanje jarkov na območju neutrjenih površinah z materialom iz izkopa deponiranim ob robu izkopa oz. na gradbiščni deponiji. Delce večje od 20 cm se odstrani. Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! | m3 | 6 |  | 0
3.5 | Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 32-60 mm in zasip jarka na trasi kanalizacije v asfaltni cesti in ostalih prometnih površinah, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! Zasip po osnovnem zasipu kanalizacijskih cevi, ki je upoštevan pri kanalizacijskih delih. | m3 | 100.5 |  | 0
3.6 | Humusiranje zelenih površin s humusom deponiranim na gradbiščni deponiji, v debelini 20 cm, s finim planiranjem in sejanjem trave. | m2 | 20 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | 0
4 | KANALIZACIJA
4.1 | Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti . Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati 10-15 cm. | m3 | 11 |  | 0
4.2 | Dobava kanalizacijskih cevi nazivne togosti SN 10.000 N/m2, izdelane iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364. Cevi dolžine 6 m imajo na eni strani montirano poliestersko spojko z EPDM tesnilom.
| ~ DN250 | m1 | 69 |  | 0
4.3 | Polaganje kanalizacijskih poliestrskih cevi v projektiranem padcu na pripravljeno peščeno posteljico debeline 10-15cm.
| ~ DN250 | m1 | 69 |  | 0
4.4 | Navezava kanalizacijske cevi DN250 na obstoječe črpališče, vključno z vsem potrebnim materialom in deli za izvedbo vodotesnega spoja. | kpl | 1 |  | 0
4.5 | Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa kanalizacijske cevi v debelini 30 cm nad temenom cevi. Zasip in zbijanje zasipnega materiala do ustrezne zbitosti se izvaja ob postopnem odstranjevanju opaža. | m3 | 36 |  | 0
4.6 | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim NL pokrovom premera 60 cm s teflonskim ležiščem, napis na pokrovu KANALIZACIJA in grb Mestne občine Novo mesto. Vključno z vsemi nastavki za dotoke in iztoke.
| K1-J6;DN1000;H=302;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
| K1-J7;DN800;H=184;D400 | kos | 1 |  | 0
| K1-J8;DN800;H=127;D400 | kos | 1 |  | 0
4.7 | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška iz armiranega poliestra skupaj z betonskim obročem, rezbremenilno ploščo in NL pokrovom premera 60 cm ter z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10 cm. Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| K1-J6;DN1000;H=302;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
| K1-J7;DN800;H=184;D400 | kos | 1 |  | 0
| K1-J8;DN800;H=127;D400 | kos | 1 |  | 0
4.8 | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije po končanih delih. Pregled izvrši pooblaščeni upravljalec javne kanalizacije. | m1 | 69 |  | 0
4.9 | Preiskus vodotesnosti kanalizacijskih cevi in jaškov po veljavnih standardih po odsekih kanala od jaška do jaška.
| ~ cevovod | m1 | 69 |  | 0
| ~ jaški | kol | 3 |  | 0
4.10 | Pregled izgrajenega kanala s TV kontrolnim sistemom. Posnetek mora biti skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljalca javne kanalizacije. | m1 | 69 |  | 0
4.11 | Črpanje talne vode v času gradnje. Gradbena jama in jarki morajo biti v času gradnje suhi. | ur | 4 |  | 0
4.12 | Geodetski posnetek zgrajenega kanalizacije, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavcakanalizacije, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v štirih izvodih. Geodetki posnetek izvede geodetska služba upravljavca javnega kanalizacije na stroške izvajalca montažnih del. | m1 | 69 |  | 0
4.13 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS). Vpis izvede geodetska služba upravljavca javnega vodovoda na stroške izvajalca montažnih del. | m1 | 69 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ KANALIZACIJA: | 0
5 | KANALIZACIJA - TLAČNI VOD
5.1 | Dobava tlačne kanalizacijske cevi PE100RC-AS, DN110 PN16 (SDR11), vključno s potrebnim spojnim materialom. | m1 | 110 |  | 0
5.2 | Polaganje in montaža tlačnega voda v jarku. Opomba: zasip jarka z materialom frakcije 32-60 mm je upoštevan pri zemeljskih delih. | m1 | 110 |  | 0
5.3 | Navezava tlačnega voda na obstoječem črpališču. | kol | 1 |  | 0
5.4 | Navezava tlačnega voda na obstoječi kanalizacijski jašek vključno z izdelavo iztočnega kolena v jašku. | kol | 1 |  | 0
5.5 | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije po končanih delih. Pregled izvrši pooblaščeni upravljalec javne kanalizacije. | m1 | 110 |  | 0
5.6 | Preiskus vodotesnosti tlačnega vod po veljavnih standardih. | m1 | 110 |  | 0
5.7 | Črpanje talne vode v času gradnje. Grabena jama in jarki morajo biti v času gradnje suhi. | ur | 4 |  | 0
5.8 | Geodetski posnetek zgrajenega kanalizacije, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavcakanalizacije, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v štirih izvodih. Geodetki posnetek izvede geodetska služba upravljavca javnega kanalizacije na stroške izvajalca montažnih del. | m1 | 110 |  | 0
5.9 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS). Vpis izvede geodetska služba upravljavca javnega vodovoda na stroške izvajalca montažnih del. | m1 | 110 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ KANALIZACIJA - TLAČNI VOD: | 0
6 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Opomba:
Pri asfaltiranju nosilno-obrabne plasti bituminiziranega drobljenca zajeta tudi izdelava finega planuma pred asfaltiranjem (dosip materiala, fino planiranje in utrjevanje). Zajeto tudi čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine do 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru, da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
6.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm z dobavo materiala in utrjevanjem do predpisane zbitosti (utrjevanje v celotni širini sanacije vozišča). | m3 | 70 |  | 0
6.2 | Asfaltiranje prekopanih delov ceste z obrabnonosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 7 cm - na utrjeno tamponsko podlago; izdelava tudi finega planuma pred asfaltiranjem (dosip materiala, fino planiranje in utrjevanje). | m2 | 187 |  | 0
6.3 | Izdelava asfaltne mulde širine 0,50 m, debeline kot na vozišču. | m1 | 85 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA: | 0

## PADAVINSKA_I.FAZA
REKAPITULACIJA PADAVINSKE KANALIZACIJE I. FAZA
| OPIS |  |  | SKUPAJ BREZ DDV
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Nepredvidena in dodatna dela v višini 10 % od vseh del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi. |  |  |  | 0
| OSTALE STORITVE: Projektantski nadzor 12 ur |  | 12 |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
Op. 1: | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Op. 2: | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Op. 3: | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Op. 4: | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
zap.št | opis | enota | količina | cena za enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije po projektu, s 5% režijskega pribitka. | m1 | 119 |  | 0
1.2 | Zavarovanje zakoličenih jaškov ter postavitev prečnih profilov iz desk, vključno z označbo potrebnih višin. | kos | 5 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ PREDDELA: | 0
2 | RUŠITVENA DELA
2.1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago v debelini 5-8 cm. Upoštevana je dvakratna dolžina (rezanje pred izkopom ter ponovno rezanje pred asfaltiranjem). | m1 | 68 |  | 0
2.2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 5 do 8 cm. | m2 | 187 |  | 0
2.3 | Nakladanje rušenih materialov (asfalt) in odvoz na deponijo z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem, ki jo pridobi izvajalec del oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. | ton | 36 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ RUŠITVENA DELA: | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Odriv oz. odkop humusa v debelini do 20 cm in odvoz na gradbiščno deponijo. | m3 | 6 |  | 0
3.2 | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z začasnim deponiranjem izkopanega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu za tlačni vod znaša 0,60 m, za kanalizacijo znaša 0,80 m ter na območju zadrževalno ponikovalne komore 1,40 m.
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m3 | 139 |  | 0
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m3 | 55.6 |  | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m3 | 83.4 |  | 0
3.3 | Nakladanje viška izkopanega materiala z odvozom na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. V količini je upoštevan koeficient razrahljivosti 1,25. | m3 | 347.5 |  | 0
3.4 | Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 32-60 mm in zasip jarka na trasi kanalizacije v asfaltni cesti in ostalih prometnih površinah, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! Zasip po osnovnem zasipu kanalizacijskih cevi, ki je upoštevan pri kanalizacijskih delih. | m3 | 121.5 |  | 0
3.5 | Humusiranje zelenih površin s humusom deponiranim na gradbiščni deponiji, v debelini 20 cm, s finim planiranjem in sejanjem trave. | m2 | 30 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | 0
4 | KANALIZACIJA
4.1 | Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti . Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati 10-15 cm. | m3 | 20 |  | 0
4.2 | Dobava kanalizacijskih cevi nazivne togosti SN 10.000 N/m2, izdelane iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364. Cevi dolžine 6 m imajo na eni strani montirano poliestersko spojko z EPDM tesnilom.
| ~ DN250 | m1 | 92 |  | 0
| ~ DN300 | m1 | 3 |  | 0
4.3 | Polaganje kanalizacijskih poliestrskih cevi v projektiranem padcu na pripravljeno peščeno posteljico debeline 10-15cm.
| ~ DN250 | m1 | 92 |  | 0
| ~ DN300 | m1 | 3 |  | 0
4.4 | Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa kanalizacijske cevi v debelini 30 cm nad temenom cevi. Zasip in zbijanje zasipnega materiala do ustrezne zbitosti se izvaja ob postopnem odstranjevanju opaža. | m3 | 70 |  | 0
4.5 | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim NL pokrovom premera 60 cm s teflonskim ležiščem, napis na pokrovu KANALIZACIJA in grb Mestne občine Novo mesto. Vključno z vsemi nastavki za dotoke in iztoke.
| P1-J1;DN800;H=180;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
| P1-J2;DN800;H=180;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
| P1-J3;DN800;H=180;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
| P1-J4;DN1000;H=299;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
| P1-J5;DN1000;H=170;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
4.6 | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška iz armiranega poliestra skupaj z betonskim obročem, rezbremenilno ploščo in NL pokrovom premera 60 cm ter z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10 cm. Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| P1-J1;DN800;H=180;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
| P1-J2;DN800;H=180;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
| P1-J3;DN800;H=180;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
| P1-J4;DN1000;H=299;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
| P1-J5;DN1000;H=170;D400 (perforiran) | kos | 1 |  | 0
4.7 | Dobava pranega peščenega granulata 4 do 16 mm (brez vsebonski kalcijevega karbonata) ter izdelave posteljice ponikovalne komore, poraba materiala 0,07 m3/m1. | m1 | 25 |  | 0
4.8 | Dobava perforiranih zadrževalno ponikovalnih elementov, dolžina elementa 1155 mm, širina 780 mm, višina 430 mm, DRAINFIX TWIN tip 1 ali enakovreden, vključno z zaključnimi stenami in spojnimi nastavki. Skupna dolžina ponikovalno zadrževalne komore znaša 24,2 m. Perforirani elementi po detajlu (perforiran element spodaj in zgoraj). | kpl | 1 |  | 0
4.9 | Dobava in polaganje geotekstila okrog drenažnega zasutja zadrževalno ponikovalne komore. | m2 | 150 |  | 0
4.10 | Dobava pranega peščenega granulata 8 do 32 mm (brez vsebonski kalcijevega karbonata) ter izdelave drenažnega zasipa zadrževalno ponikovalne komore, poraba materiala 1,3 m3/m1. | m1 | 25 |  | 0
4.11 | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije po končanih delih. Pregled izvrši pooblaščeni upravljalec javne kanalizacije. | m1 | 95 |  | 0
4.12 | Pregled in spiranje (čiščenje) zadrževalno ponikovalne komore po končanih delih. Pregled izvrši pooblaščeni upravljalec javne kanalizacije. | m1 | 24.2 |  | 0
4.13 | Preiskus vodotesnosti kanalizacijskih cevi in jaškov po veljavnih standardih po odsekih kanala od jaška do jaška.
| ~ cevovod | m1 | 92 |  | 0
| ~ jaški | kol | 5 |  | 0
4.14 | Pregled izgrajenega kanala s TV kontrolnim sistemom. Posnetek mora biti skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljalca javne kanalizacije. | m1 | 92 |  | 0
4.15 | Črpanje talne vode v času gradnje. Gradbena jama in jarki morajo biti v času gradnje suhi. | ur | 6 |  | 0
4.16 | Geodetski posnetek zgrajenega kanalizacije, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavcakanalizacije, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v štirih izvodih. Geodetki posnetek izvede geodetska služba upravljavca javnega kanalizacije na stroške izvajalca montažnih del. | m1 | 119 |  | 0
4.17 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS). Vpis izvede geodetska služba upravljavca javnega vodovoda na stroške izvajalca montažnih del. | m1 | 119 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ KANALIZACIJA: | 0
5 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
OPOMBA:
Pri asfaltiranju nosilno-obrabne plasti bituminiziranega drobljenca zajeta tudi izdelava finega planuma pred asfaltiranjem (dosip materiala, fino planiranje in utrjevanje). Zajeto tudi čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine do 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru, da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
5.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm z dobavo materiala in utrjevanjem do predpisane zbitosti (utrjevanje v celotni širini sanacije vozišča). | m3 | 56 |  | 0
5.2 | Asfaltiranje prekopanih delov ceste z obrabnonosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 7 cm - na utrjeno tamponsko podlago; izdelava tudi finega planuma pred asfaltiranjem (dosip materiala, fino planiranje in utrjevanje). | m2 | 187 |  | 0
5.3 | Izdelava bankine iz drobljenca, širina bankine 25 cm, debelina 20 cm in skupna dolžina 77 m. | m3 | 3.85 |  | 0
5.4 | Obnova makadamske voziščne konstrukcije na območju ponikovaln zadrževalne komore. Zajeta dobava in vgradnja materiala ter utrjevanje do predpisane zbitosti. Makadamska pot se uredi v profilu:
| ~ tamponski drobljenec granulacije 0-32mm v debelini 25cm | m3 | 22.5 |  | 0
| ~ zaporni sloj grobega peska granulacije 0-8mm v debelini 2cm | m2 | 90 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA: | 0